## Sheet1
オフィス移転チェックリスト
◎ 現在のオフィス・チェックリスト
□ 解約予告の時期の確認 | □ 現事務所の現状回復の条件を確認
□ 保証金(敷金)の返還時期を確認 | □ 現状回復 業者の選択が可能か
□ 事務所引越しをする時期 | □ どこまでの原状回復が必要か
□ 業者手配とスケジュール、引越しにかかる総予算 | □
◎ 新オフィス・チェック項目
【 新オフィスの選定・確認 】 | 【 社内移転準備・プロジェクトの編成 】
□ 目的地域・事務所立地条件 | □ 引越しスケジュール・工程の立案
□ 社員の通勤時間・費用の増減 | □ レイアウト図 ( 案 ) 作成
□ 最寄駅からの所要時間 | □ 社員への移転計画の説明
□ 銀行、郵便局、役所の所在地 | □ 引越し業者の選定
□ 飲食店、商業施設の有無 | □ 家具メーカー / 書庫・棚の解体組立業者の選定
□ 他の入居テナント | □ 廃棄業者選定 ( 機密書類・什器・紙 )
□ (賃料・共益費・敷金、保証金・更新料・礼金・預託） | □ 内装業者の選定
□ 契約事務所面積 ( ) 坪 | □ 電話・FAX移設の専門業者選定
□空調 (個別・集中) 運転時間 平日・休日 (時～時) | □ OA機器移設の専門業者選定
□ ビル休館日や時間内の入退方法( ) | □ 概算費用・総予算
□ 天井高( )m | □
□ 床下配線 (OAフロア ・ 装備なし) | □
□ 駐車場 ( 有・無 ) 使用時間( 24H・時間制限) | □
□ 電話・光回線の確保( )回線 | □
□ 防犯・防災の管理 ( 有人・機械・警備なし ) | □
◎ オフィス引越し計画・準備のチェック項目
【 事務所移転 プランニング 】 | 【 事務所移転 案内・準備 】
□ 各部、各課毎の使用人数の決定 | □ 引越し 案内文作成
□ 具体的なレイアウトプラン作成 | □ 送付先リストの作成
□ 社員一人あたりのワークスペースの確保 | □ 名刺・封筒 印刷の発注
□ 事務所受付・会議室・応接室など | □ 案内地図作成
□ 収納及びリフレッシュスペース | □ 案内発送時期の検討
□ 新規什器備品・OA機器の購入検討 | □ ゴム印・印章・伝票類作成
□ 内装工事 (空調・照明・電源・電話・LAN) 見積 | □ 社員証明書の再発行
◎ 内装業者・家具メーカー・作業のチェックリスト
□ 希望に添った、レイアウト提案か | □ 工事 日程・工程に無理はないか
□ スペースの配分 (オフィスに占める空間割合) | □ 企業イメージにマッチしているか
□ 電話・OA機器移設、引越業者・メーカーとの調整 | □ 書庫・棚などの収納スペースは十分か
□ パーテーション・内装など、法規上問題はないか | □ 防災関係など、法規上問題はないか
□ 空調の変更・追加の必要性はあるか | □ オフィス電気容量は十分か ( 各コンセント毎 )
□ オフィス電源の位置 必要数・位置にあるか | □ オフィス家具・什器備品の無駄な発注はないか
□ 費用が適当であるか | □ オフィス家具の地震対策・耐震補強は
◎ オフィス移転 業者・作業のチェックリスト
□ 全体スケジュール ( 工程表 ) の確認 | □ 引越しマニュアルの作成
□ 引越し物品・残留物品・廃棄物リスト作成 | □ 廃棄物の処理方法 (機密書類・OA機器・紙類・什器)
□ 梱包・荷造り方法 | □ 搬出・搬入方法 ( 移転作業時間帯 )
□ 梱包範囲 (業者との役割・作業分担) | □ ビル養生 範囲 (新・旧オフィスビル )
□ 社内移転説明会の開催 | □ 社内への指示、作業の割り当ての確認
□ 最終レイアウト図面と現場との整合性(実測・寸法) | □ 鍵受け渡しの確認
◎ 取引先・官庁関連のチェックリスト
【 官公庁などへの届出 】 | 【 取引先 】
□ 税務署（ 移転日から１ヶ月以内に ） | □ 電話会社（ ＮＴＴなど ）
□ 社会保険事務所（５日以内に） | □ コンピュータ会社
□ 労働基準監督署（ 移転後、遅滞なく ） | □ 保険会社
□ 郵便局（ 転居判明後、速やかに ） | □ 定期購読新聞・雑誌
□ 法務局 | □ ＯＡ機器会社 ( コピー・ＦＡＸなど ）
本社：( 転移後日から２週間以内に ) | □ リース会社
支社：( 転移後日から３週間以内に ) | □ 自動販売機業者
□ 都道府県税事務所 (事業開始日から１０日以内に) | □ 取引銀行（ 口座・給与振込など ）
□ 公共職業安定所 (変更のあった日から１０日以内に) | □ 加入団体
□ 消防署（ 遅滞なく ） | □
□ 警察署 道路使用許可申請 | □
アプライド株式会社 2015.12.10