## 全体
○○○○株式会社 様 移転 工程表 (案) | [72 empty] | 2012-04-27
日 程 |  | 9～3ヶ月前 | [6 empty] | 2ヶ月前 | [29 empty] | 1ヶ月前 | [30 empty] | 1ヶ月後
|  | 9 カ 月 前 | 8 カ 月 前 | 7 カ 月 前 | 6 カ 月 前 | 5 カ 月 前 | 4 カ 月 前 | 3カ月前 |  | 第１週 | [6 empty] | 第2週 | [6 empty] | 第3週 | [6 empty] | 第4週 | [6 empty] | 第5週 |  | 第１週 |  |  |  |  | 第2週 | [6 empty] | 第3週 | [6 empty] | 第4週 | [6 empty] | 第5週 |  |  |  | 第１週 | [6 empty] | 2週目以降
オフィス移転の作業項目 | [8 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-02 | 2012-04-03 | 2012-04-04 | 2012-04-05 | 2012-04-06 | 2012-04-07 | 2012-04-08 | 2012-04-09 | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 2012-04-13 | 2012-04-14 | 2012-04-15 | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 2012-04-21 | 2012-04-22 | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 2012-04-28 | 2012-04-29 | 2012-04-30 | 2012-05-01 | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2012-05-05 | 2012-05-06 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2012-05-09 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2012-05-12 | 2012-05-13 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2012-05-18 | 2012-05-19 | 2012-05-20 | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2012-05-26 | 2012-05-27 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2012-06-02 | 2012-06-03 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | 2012-06-07
[9 empty] | 41000 | 41001 | 41002 | 41003 | 41004 | 41005 | 41006 | 41007 | 41008 | 41009 | 41010 | 41011 | 41012 | 41013 | 41014 | 41015 | 41016 | 41017 | 41018 | 41019 | 41020 | 41021 | 41022 | 41023 | 41024 | 41025 | 41026 | 41027 | 41028 | 41029 | 41030 | 41031 | 41032 | 41033 | 41034 | 41035 | 41036 | 41037 | 41038 | 41039 | 41040 | 41041 | 41042 | 41043 | 41044 | 41045 | 41046 | 41047 | 41048 | 41049 | 41050 | 41051 | 41052 | 41053 | 41054 | 41055 | 41056 | 41057 | 41058 | 41059 | 41060 | 41061 | 41062 | 41063 | 41064 | 41065 | 41066 | 41067
１. | オフィスビル選び | bar: 2012-05-01 to 2012-05-02; 2012-05-07 to 2012-06-07
□ | 移転の目的把握
□ | 物件調査
□ | 市場調査
□ | 現状オフィスの問題点の把握
□ | 新オフィスの要望抽出
□ | 借室申込書の提出
□ | 稟議・社内決定
□ | 賃貸借契約の締結 | [32 empty] | 賃貸借契約の締結
□ | 解約予告通知（現ビル）
２. | 設計・移転監理
□ | 設計事務所選定 | [31 empty] | 設計事務所選定
□ | 移転管理業者選定（プロジェクトマネージメント） | [31 empty] | 移転管理業者選定（プロジェクトマネージメント）
□ | 基本プラン（間仕切位置）決定 | [37 empty] | 2012-05-03: 基本プラン（間仕切位置）決定
□ | 家具レイアウト決定 | [37 empty] | 2012-05-03: 家具レイアウト決定
□ | 家具転用計画決定 | [37 empty] | 2012-05-03: 家具転用計画決定
□ | 見積書提出 | [37 empty] | 2012-05-11: 見積書提出
□ | 新規購入家具決定・発注 | [37 empty] | 2012-05-09: 新規購入家具決定・発注
□ | 座席表決定 | [37 empty] | 2012-05-17: 座席表決定
□ | 移転番地図、移転説明会用資料作成 | [37 empty] | 2012-05-17: 移転番地図、移転説明会用資料作成
３. | 各社打合せ・調整・契約・工事
□ | 内装工事 | [37 empty] | 2012-05-26: 内装工事
□ | ＬＡＮ工事・電話工事 | [37 empty] | 2012-05-26: ＬＡＮ工事・電話工事
□ | マーキング作業 | [37 empty] | 2012-05-19: マーキング作業
□ | セキュリティ工事
□ | 空調工事
□ | 防災工事
□ | 電気工事 | [37 empty] | 2012-05-24: 電気工事
□ | 新規家具 納入 | [37 empty] | 2012-05-26: 新規家具 納入
□ | 間仕切り・搬入施工 | [37 empty] | 2012-05-24: 間仕切り・搬入施工
□ | 消防署打合せ
□ | ※防火対象物工事届、使用開始届、消防用設備設置届、防火管理者選任届 | [37 empty] | 2012-05-26: ※防火対象物工事届、使用開始届、消防用設備設置届、防火管理者選任届
４. | 移転準備
□ | 移転説明会 | [37 empty] | 2012-05-19: 移転説明会
□ | 梱包資材納品 （ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ、行先ｼｰﾙ、ｴｱｷｬﾌﾟ等） | [37 empty] | 2012-05-19: 梱包資材納品 （ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ、行先ｼｰﾙ、ｴｱｷｬﾌﾟ等）
□ | ダンボール詰め、行先表示シール貼り | [37 empty] | 2012-05-26: ダンボール詰め、行先表示シール貼り
□ | 転用家具の行先表示シール貼り | [37 empty] | 2012-05-17: 転用家具の行先表示シール貼り
５. | 移転作業
□ | 転用家具 解体、移動、組立 | [37 empty] | 2012-05-27: 転用家具 解体、移動、組立
□ | ＯＡシステム移設 ・開通ﾃｽﾄ | [37 empty] | 2012-05-29: ＯＡシステム移設 ・開通ﾃｽﾄ
□ | 電話配線工事・移設・ﾃｽﾄ | [37 empty] | 2012-05-27: 電話配線工事・移設・ﾃｽﾄ
□ | 複合機移設 （移転会社・複合機メーカー） | [37 empty] | 2012-05-27: 複合機移設 （移転会社・複合機メーカー）
□ | ダンボール移動
□ | 使用済みダンボール箱回収 | [37 empty] | 2012-05-29: 使用済みダンボール箱回収
６. | 不要物搬出処分・原状回復工事
□ | 不要物の搬出処分
□ | ビル側原状回復工事 | [37 empty] | 2012-06-03: ビル側原状回復工事
| お客様 |  | 電話業者
| ビル管理会社 |  | 電気業者
| 引越業者 |  | 内装業者
アプライド 株式会社
| OA業者 |  | 電気業者
火災報知機・煙検知器工事
Apuraido Inc.